Tên tệp: SKL103_BTVN_Session02_NguyenTrungThanh

1. Bảng phân rã WBS

- GĐ1 (Khảo sát): Việc 1-Form (Nam, Ngày 1-2); Việc 2-Biểu đồ (Mai, Ngày 3).

- GĐ2 (Soạn & Thiết kế): Việc 3-Word 1 (Tuấn, Ngày 4); Việc 4-Word 2 (Linh, Ngày 4-5); Việc 5-Slide 1 (Mai, Ngày 5); Việc 6-Slide 2 (Tuấn, Ngày 5-6).

- GĐ3 (Nghiệm thu): Việc 7-Checklist Word (Linh, Ngày 6); Việc 8-Duyệt & Nộp (Cả nhóm, Ngày 7). (Ghi chú: Đã chuyển Việc 3, 5 khỏi Nam để tránh tắc nghẽn).

2. Tiêu chuẩn DoD

- Báo cáo Word: [ ] Bìa chuẩn; [ ] Cỡ chữ 13-14, giãn dòng 1.5; [ ] 8-10 trang, ≥2 biểu đồ; [ ] Đúng chính tả, có mục lục.

- Slide PPT: [ ] Đúng 12 slide; [ ] Cỡ chữ ≥24pt, dễ nhìn; [ ] Hình ảnh/biểu đồ rõ nét; [ ] Có slide tóm tắt giải pháp & Q&A.

3. Kanban & Giải quyết bẫy ôm việc

- Hiện trạng: To Do (V2, V4, V6, V7, V8); In Progress (V1, V3, V5 - Nam đang ôm); Done (Trống).

- Giải pháp (WIP=1): Việc Nam ôm 3 việc khiến Mai và Linh không có tài liệu làm tiếp. Nam phải trả Việc 3 và 5 về lại cột To Do (hoặc giao Tuấn/Mai), chỉ giữ Việc 1. Xong Việc 1 mới nhận việc khác.