# BÀI LÀM: BÀI TẬP THỰC HÀNH LỚN — SESSION 01

Môn học: SKL103 - Kỹ năng làm việc nhóm

Đề tài: Tìm hiểu về lịch sử phát triển của máy tính cá nhân và xu hướng công nghệ số

Thành viên nhóm: Tuấn (Nhóm trưởng), Mai, Nam, Linh

## NHIỆM VỤ 1: BẢNG MA TRẬN RACI PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Ghi chú phân vai:

- R (Responsible): Trực tiếp thực hiện

- A (Accountable): Kiểm tra chất lượng & chịu trách nhiệm chính

- C (Consulted): Góp ý, tư vấn.

- I (Informed): Nhận thông báo

| STT | Đầu việc cụ thể trong bài tập | Tuấn (Leader) | Mai | Nam | Linh | Hạn nộp dự kiến | Yêu cầu chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm 3 tài liệu và hình ảnh lịch sử máy tính | A | C | R | I | Thứ Tư (tuần 1) | Có link nguồn rõ ràng, ảnh sắc nét |
| 2 | Soạn thảo nội dung bài báo cáo Word (8 trang) | A | R | C | I | Thứ Bảy (tuần 1) | Đủ bố cục, không sai chính tả |
| 3 | Thiết kế Slide thuyết trình PowerPoint (12 slide) | A | I | I | R | Thứ Ba (tuần 2) | Chữ to dễ đọc, hình ảnh đẹp |
| 4 | Soạn dàn ý và tập thuyết trình thử | R | C | C | A | Thứ Năm (tuần 2) | Tự tin, nói mạch lạc trong 8-10 phút |
| 5 | Rà soát toàn bộ và nộp file lên hệ thống trường | A | I | I | I | Thứ Sáu (tuần 2) | Đúng định dạng PDF/PPTX, đúng hạn |

#### Nhiệm vụ 2: Thống nhất Bản Thỏa thuận làm việc nhóm TWA (30 phút)

1.Quy định trả lời tin nhắn: Sử dụng trên Lark
           +)  Khi có tin nhắn tag tên cụ thể trên Lark, thành viên có nghĩa vụ phản hồi tối đa trong vòng 1 tiếng

+)  Nếu có việc bận đột xuất (thi cử, ốm đau),phản hồi hoặc nhắn thông báo ngắn để nhóm biết khi nhận được thông báo

2.Quy định lưu trữ tài liệu:

+)Cả nhóm lưu chung tài liệu trong Lark

+)Quy tắc đặt tên file chuẩn: Quy định cách đặt tên để dễ tìm

+)Cú pháp đặt tên file: Tiêu Đề_Tên_Ngày cập nhật
             ( Ví dụ: Bài tập nhóm 4_Tên bài_Ngày )

3.Quy định giờ giấc họp nhóm:

+)Lịch họp cố định: 20h00 tối Thứ Ba và Thứ Năm hàng tuần (Họp online qua Google Meet).

+)Trường hợp cá nhân bận việc đột xuất không thể tham gia họp, phải thông báo trước trên nhóm Lark và chủ động xem lại biên bản họp để cập nhật công việc.

4.Cách nhắc nhở khi có bạn chậm trễ:

+Lần 1 (Nhắc nhở riêng): Nhắn tin riêng hỏi thăm tình hình hoặc gọi điện nếu quá hạn mà chưa thấy phản hồi.

+Lần 2 (Nhắc nhở chung): Nhắc khéo và tag tên trực tiếp trên nhóm chat chung trước deadline 12-24 tiếng.

+Lần 3 (Xử lý): Nếu vi phạm nhiều lần không có lý do chính đáng, nhóm sẽ thống nhất trừ điểm đánh giá hoạt động hoặc báo cáo giảng viên tùy theo mức độ ảnh hưởng đến bài tập chung