# BÀI TẬP THỰC HÀNH LỚN (BTTH)

# SESSION 02

#### Nhiệm vụ 1: Xây dựng Bảng chia việc nhỏ (WBS)

#### (25 phút)

Yêu cầu: Phân chia công việc của BTL thành các giai đoạn và công việc nhỏ

(WBS - Work Breakdown Structure) cho cả nhóm

Chi tiết phân công WBS 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị & Nghiên cứu nội dung

- Họp nhóm thống nhất đề tài, mục tiêu và đề cương chi tiết.

- Tìm kiếm, thu thập thông tin và tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài.

- Tổng hợp, tổng quan tài liệu và phác thảo nội dung chính.

Giai đoạn 2: Soạn bài báo cáo Word & Slide

- Viết chi tiết nội dung các chương/mục cho báo cáo File Word.

- Thiết kế slide thuyết trình (PowerPoint/Canva) bám sát nội dung báo cáo Word.

- Chuẩn bị kịch bản thuyết trình và phân công người trình bày.

Giai đoạn 3: Hoàn thiện, Tổng duyệt & Nộp bài

- Rà soát, chỉnh sửa định dạng File Word và Slide thuyết trình theo tiêu chuẩn DoD.

- Thuyết trình  và góp ý hoàn thiện.

- Tổng hợp sản phẩm cuối cùng và nộp bài đúng hạn lên hệ thống.

#### Nhiệm vụ 2: Thiết lập Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD) cho Slide và File Word (15 phút)

Yêu cầu: Thống nhất tiêu chuẩn hoàn thành cho các sản phẩm bàn giao để đảm bảo chất lượng đồng bộ.

1. Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD) cho File Word:

- Cấu trúc & Nội dung: Đầy đủ Trang bìa, Mục lục tự động, Mở đầu, Nội dung chính các chương, Kết luận, Tài liệu tham khảo.

- Định dạng văn bản: Font Times New Roman, cỡ chữ 14 cho nội dung, căn đều 2 bên giãn dòng 1.3, lề tiêu chuẩn (Top/Bottom 2cm, Left 3cm, Right 2cm)

- Hình ảnh & Bảng biểu: Có chú thích rõ ràng, căn giữa, đánh số thứ tự bảng đầy đủ

Chất lượng: Không sai lỗi chính tả, ngữ pháp, không đạo văn.

2. Tiêu chuẩn hoàn thành (DoD) cho Slide thuyết trình:

- Số lượng & Cấu trúc: Khoảng 10-15 slide; gồm Slide tiêu đề, Mục lục nội dung, Nội dung chính, Tóm tắt/Kết luận, Slide Cảm ơn/Q&A

- Thiết kế & Trình bày: Sử dụng template nhất quán; phối màu hài hòa; font chữ rõ ràng, dễ đọc từ xa; ưu tiên sơ đồ, hình ảnh minh họa trực quan thay vì nhiều chữ

#### Nhiệm vụ 3: Thiết lập Bảng quản lý công việc (Kanban) (10 phút)

Yêu cầu: Lập bảng theo dõi tiến độ công việc của nhóm theo mô hình Kanban.

| Cần làm (To Do) | Đang làm (In Progress) | Hoàn thành (Done) |
| --- | --- | --- |
| - Chuẩn bị kịch bản thuyết trình - Chạy thử thuyết trình | - Viết nội dung báo cáo Word (Chương 1 & 2) - Thiết kế Slide bài thuyết trình | - Họp nhóm thống nhất đề tài - Xây dựng bảng WBS và phân công công việc |